附  件2

- 濮阳职业技术学院

- 2016年度数据采集工作时间安排

1. 2016年9月20日——9月25日，完成数据源表的填报。

2. 2016年9月26日——9月30日，完成数据平台中其他全部数据。

3. 2016年10月8日——10月16日，完成信息核对修改。

4. 2016年10月17日——10月23日，撰写分析报告。

5. 2016年10月24日——10月28日，上报河南省教育厅。